| RÉPUBLIQUE DU TCHAD ************* MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PREVENTION ************* SECRÉTARIAT D’ÉTAT ************* SECRETARIAT GÉNÉRAL ********** DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE ********** DIRECTION DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE ************************ | Unité-Travail-Progrès وحدة-عمل-تقدم | جـمهـوريـة تـشا ****** وزارة الصح ة العامة والوقاية ******* أمانة الدولة ******* الأمانة العامة ******* الإدارة العامة الصحية ******* إدارة الصحــــة المجتمعية |
| --- | --- | --- |

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2025

Rédigé par

YOUSSOUF ADOUM ABDOULAYE

Directeur de la Santé Communautaire

Décembre, 2025

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES	2

INTRODUCTION	3

I.	ACTIVITES DU PAO 2025 DE LA DIRECTION SANTÉ COMMUNAUTAIRE (DSC)	3

I.1. Activités planifiées pour l’année 2025	5

I.2. Tableau 1 : Activités planifiées au 1er semestre 2025	6

I.3. Activités réalisées	11

I.	ACTIVITES NON REALISEES	12

Points Forts	13

Points à améliorer	13

II.	Suggestions	14

CONCLUSION	14

# LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

| AFD | Agence Française de Développement |
| --- | --- |
| ASC | Agent de Santé Communautaire |
| BID | Banque Islamique pour le Développement |
| BM | Banque Mondiale |
| COGES | Comité de Gestion |
| COSAN | Comité de Santé |
| DHIS2 | District Health Information Software 2 |
| DPSPP | Délégation Provinciale de la Santé Publique et de la Prévention |
| DSC | Direction de la Santé Communautaire |
| FM | Fond Mondial |
| ICHESS | International Center for Health Strengthening Systems |
| iRHIS | Système intégré de gestion de ressources humaines |
| MSF | Médecins Sans Frontières |
| OMS | Organisation mondiale de la Santé |
| PADS | Programme d’Appui aux Districts de Santé |
| PAO | Plan d’Action Opérationnel |
| PIC | Plan Intégré de Communication |
| PTFs | Partenaire Techniques et Financiers |
| SWEDD+ | Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel |
| UNICEF | Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance |

# INTRODUCTION

La Direction de la Santé Communautaire (DSC) est une Direction récente. En effet le service santé communautaire qui était sous la Direction de l’Organisation des Services de Santé et des Mécanismes de Financement jusqu’en mars 2018, a été érigé en sous-Direction puis en Direction technique. Tout ce processus traduit l’engagement du Gouvernement de la République du Tchad et sa volonté de développer le système de santé communautaire. Pour renforcer ladite Direction, trois services ont été créés à savoir : le service de participation communautaire, le Service de coordination des activités à base communautaire et le service de Formation, Suivi-Evaluation de Projets de Santé Communautaire dont le troisième vient d’être opérationnel.

Pour animer ces trois services et renforcer le leadership de la DSC, des cadres adéquats ont été mis à la disposition de la Direction qui compte à présent plus d’une vingtaine de cadres et agents pour la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire.

## ACTIVITES DU PAO 2025 DE LA DIRECTION SANTÉ COMMUNAUTAIRE (DSC)

La DSC élabore chaque année un Plan d’Action Opérationnel qui oriente la mise en œuvre des activités de la Direction.  Le PAO comprend les axes du plan stratégique national et les activités. Ces activités sont au nombre de 50 pour l’année 2025.

La Direction de la Santé Communautaire élabore chaque année un Plan d’Action Opérationnel (PAO) qui guide la mise en œuvre des activités de la direction. Ce plan est conçu en conformité avec les directives du Plan Stratégique de Santé Communautaire 2021-2025. Pour l’année 2025, le PAO comprend un total de 50 activités réparties selon cinq axes stratégiques majeurs.

Axe stratégique 1 : Renforcement du cadre institutionnel de la santé communautaire.

Nombre d’activités : 15

Cet axe vise à consolider les structures, les politiques et les mécanismes institutionnels qui soutiennent la santé communautaire. Les activités incluent notamment :

- La mise à jour et la diffusion des cadres réglementaires et politiques,

- La formation et le renforcement des capacités des acteurs institutionnels,

- L’amélioration de la coordination entre les différents niveaux de gestion de la santé communautaire,

- La création ou le renforcement des plateformes de dialogue entre acteurs institutionnels et communautaires.

Axe stratégique 2 : Amélioration de l'offre de service au niveau communautaire.

Nombre d’activités : 15

L’objectif est d’assurer une meilleure qualité et accessibilité des services de santé au niveau communautaire. Parmi les activités prévues :

- Le renforcement des capacités des agents de santé communautaire,

- L’approvisionnement régulier en médicaments et équipements,

- La promotion de l’utilisation des services par la population.

Axe stratégique 3 : Renforcement de l'engagement et de la participation communautaire.

Nombre d’activités : 9

Cet axe met l’accent sur la mobilisation et l’implication active des communautés dans la gestion de leur santé. Activités clés :

- La sensibilisation et l’éducation à la santé,

- La formation des structures de dialogues,

- La promotion des initiatives communautaires en santé,

- L’intégration des retours communautaires dans la planification et l’évaluation des services.

Axe stratégique 4 : Renforcement du financement et de la mobilisation des ressources en faveur de l'engagement et de la participation communautaire.

Nombre d’activités : 4

Pour garantir la pérennité des actions, cet axe vise à diversifier et optimiser les ressources financières et matérielles :

- La recherche de partenariats et de financements innovants,

- La mise en place de mécanismes communautaires de financement.

Axe stratégique 5 : Renforcement du suivi-évaluation de la santé communautaire.

Nombre d’activités : 7

Le suivi-évaluation est essentiel pour mesurer l’impact des actions et ajuster les stratégies.

### I.1. Activités planifiées pour l’année 2025

Dans le cadre de l’exécution annuelle de ses missions, la Direction de la Santé Communautaire (DSC) a planifié plusieurs activités, lesquelles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

### I.2. Tableau 1 : Activités planifiées au 1er semestre 2025

| Axes stratégiques | Activités | PTFs | Echéances prévus |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 : Renforcement du cadre institutionnel de la sante communautaire | Nomination des 23 Points Focaux de santé communautaire au niveau des DSP. |  | Janvier |
|  | Formation des deux (2) agents de la DSC en techniques de communication pour le développement à l'extérieur (Sénégal, Benin…). | BM/OMS/UNICEF/AFD | Mars-Avril-Mai |
|  | Organisation d’un voyage d’étude et d’échange d’expériences au Rwanda/ Ethiopie pour six (06) cadre de la DSC et des DPSP. | BM/UNICEF | Mars-Avril-Mai |
|  | Acquisition de matériel informatique et de la connexion internet pour la Direction de la santé communautaire. | FM | Juin |
|  | Acquisition de 03 véhicules 4x4. | FM/OMS/UNICEF/BM | Juin |
|  | Dissémination de la politique, les plans et les procédures opérationnelles de la santé communautaire auprès des parties prenantes. | OMS/UNICEF/BM | Février-Mars |
|  | Renforcement des capacités des cadres de la Direction sur le DHIS2. | OMS/UNICEF/BM | Février-Mars |
|  | Recrutement d’un prestataire pour sélectionner et paramétrer une plateforme « open source » de gestion des ressources humaines (iRHIS), y compris la formation des utilisateurs au niveau central et décentralisé et superviser la mise en œuvre. | FM | Avril-Mai-Juin |
|  | Acquisition des équipements et du matériel bureautique pour renforcer la gestion des ressources humaines. | FM | Juin |
|  | Conception d’une base de données pour la gestion des ASC. | FM | Avril-Mai |
|  | Formation du personnel de la DSC et des DPSPP sur l'actualisation et l'utilisation de la base de données de santé communautaire dans iRHIS. | FM | Juin |
|  | Sensibilisation des responsables politico-administratifs sur l'importance de la professionnalisation des ASC, avec un cadre légal assortie. | OMS/UNICEF/BM | Février-Mars |
| Axe 2 : Amélioration de l'offre de service au niveau communautaire | Organisation des réunions ou ateliers sur le statut juridique des ASC. | OMS/UNICEF/BM | Janvier-Février-Mars |
|  | Révision du paquet d'activités de l'ASC en intégrant les maladies émergentes (COVID-19, MPOX, Ebola, …). | OMS/UNICEF/BM | Janvier-Février |
|  | Elaboration et diffusion des documents normatifs et de gouvernance de la santé communautaire en complément du Plan stratégique. | FM | Avril-Mai-Juin |
|  | Révision des guides de supervision des ASC à la faveur des nouveaux modules, incluant la supervision des COSAN. | FM | Mars |
|  | Identification, installation et formation des 5000 ASC complémentaires dans les 23 Provinces, y compris les nomades. | SWEDD/UNICEF/GAVI/BID | Continu |
|  | Reproduction de 5100 exemplaires du manuel intégré de formation des ASC. | BM/UNICEF | Février |
|  | Reproduction de 6000 exemplaires du guide et des outils intégrés de supervision. | BM/UNICEF/OMS | Février |
|  | Formation de 500 RCS sur le manuel intégré de formation et l'utilisation du Guide et des Outils harmonisés de supervision. | BM/OMS/UNICEF/BID | Janvier-Février-Mars |
|  | Approvisionnement des ASC y compris les nomades en 5000 kits de travail. | UNICEF | Février-Mars |
|  | Formation de 440 ASC dans deux provinces (Moyen Chari 360 ASC et Batha 80 ASC). | BUCO/PADS | Février-Mars |
|  | Formation de 246 ASC dans quatre provinces (CB, HL, Ouaddaï, WF). | BM/SWEDD | Février-Mars |
|  | Supervision des activités communautaires. | BUCO/PADS | Juin |
|  | Organisation de deux missions des supervisions par Province. | FM/OMS/UNICEF | Avril |
|  | Prise en charge de 345 ASC. | BM/SWEDD | Avril |
| Axe 3 : renforcement de l'engagement et de la participation communautaire | Formation des COSAN/COGES sur leurs rôles et responsabilités. | UNICEF/OMS/BUCO | Continu |
|  | Réalisation de la cartographie des intervenants en santé communautaire. | UNICEF/BM | Continu |
|  | Organisation d’un atelier d'élaboration du Plan Intégré de Communication. | UNICEF/AFD | Mars |
|  | Organiser un atelier de validation du PIC. | UNICEF/AFD | Avril |
|  | Reproduction du plan intégré de communication en 6000 exemplaires. | UNICEF/AFD | Mai |
|  | Mise en place des plateformes multisectorielles dans 10000 villages. | OMS/UNICEF | Janvier-Février |
|  | Réunion trimestrielle du COGES (un COGES/établissement de santé). | UNICEF | Mars |
|  | Formation des ASC et des plateformes multisectorielles villageoises sur la prévention des catastrophes évitables dans leurs localités y compris les définitions des cas communautaires. | OMS/UNICEF | Avril………. |
|  | Renforcement de la collaboration à tous les niveaux entre la société civile, les organes de dialogue communautaires et le système de santé. | OMS/UNICEF/BM | Janvier-Février-Mars |
| Axe 4 : renforcement du financement et de la mobilisation des ressources en faveur de l'engagement et de la participation communautaire | Faire un plaidoyer au plus haut niveau pour l'inscription d'une ligne spécifique dédiée à la santé communautaire dans le budget du MSPP | FM | Janvier-Février-Mars |
|  | Organisation d’une réunion de positionnement des bailleurs pour le financement de la stratégie communautaire. | OMS/UNICEF | Février |
|  | Validation du plan décennal de viabilité financière de la santé communautaire. | FM | Juin |
|  | Organisation de 5 ateliers de réflexion sur les activités génératrices de revenu pour supporter les ASC. | OMS/UNICEF | Mars-Avril |
| Axe 5 : renforcement du suivi-évaluation de la sante | Organisation de deux réunions du comité technique de suivi des activités de santé communautaire. | OMS/UNICEF | Février |
|  | Organisation d’une réunion du comité national de coordination de la santé communautaire (CNC). | FM/UNICEF | Juin |
|  | Organisation d’une revue annuelle du programme et élaboration du plan de travail à l'aide de l'outil SitAn de ICHESS. | FM | Avril-Mai-Juin |

Tableau 2 : Activités planifiées au 2ème semestre 2025

| Axes stratégiques | Activités | PTFs | Échéances prévus |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 : Renforcement du cadre institutionnel de la sante communautaire | Acquérir 40 Motos | OMS/UNICEF/BM | Juillet |
|  | Assurer le fonctionnement des véhicules | OMS/UNICEF/BM | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
|  | Assurer le fonctionnement des motos | OMS/UNICEF/BM | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
| Axe 2 : Amélioration de l'offre de service au niveau communautaire | Réaliser une analyse et un atelier annuel de revue de la contribution des ASC dans l’amélioration des indicateurs des programmes | FM | Octobre |
|  | Identifier, installer et former 5000 ASC complémentaires dans les 23 Provinces, y compris les nomades | SWEDD/UNICEF/GAVI/BID | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
|  | Superviser des activités communautaires | BUCO/PADS | Novembre |
|  | Organiser deux missions des supervisions par Province | FM/OMS/UNICEF | Novembre |
|  | Prise en charge de 345 ASC | BM/SWEDD | Novembre |
| AXE STRATEGIQUE 3 : RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT ET DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | Former les COSAN/COGES sur leurs rôles et responsabilités | UNICEF/OMS/BUCO | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
|  | Réaliser la cartographie des intervenants en santé communautaire | UNICEF/BM | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
|  | Réunion trimestrielle du COGES (un COGES/établissement de santé) | Unicef | Septembre-Décembre |
|  | Former les ASC et les plateformes multisectorielles villageoises sur la prévention des catastrophes évitables dans leurs localités y compris les définitions des cas communautaires | OMS/UNICEF | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
| AXE STRATEGIQUE 5 : RENFORCEMENT DU SUIVI-EVALUATION DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE | Organiser deux réunions du comité technique de suivi des activités de santé communautaire | OMS/UNICEF | Septembre |
|  | Réaliser l'évaluation finale du plan stratégique de la santé communautaire | FM | Juillet-Aout |
|  | Elaborer le nouveau plan stratégique de la santé communautaire 2026-2030 | FM | Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre |
|  | Valider le nouveau plan stratégique de la santé communautaire 2026-2030 | BM/OMS/UNICEF | Octobre |
|  | Reproduire 1000 exemplaires du nouveau plan stratégique de la santé communautaire 2026-2030 | BM/OMS/UNICEF/BUCO | Décembre |

### I.3. Activités réalisées

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions pour le compte de l’année 2025, la Direction de la Santé Communautaire (DSC) a eu à réaliser quelques activités inscrit à son plan d’action et participer également aux réalisations des activités des autres Directions. Les principales activités réalisées sont :

- Organisation du Forum National de Santé Communautaire,

- Formation de 40 Agents de Santé Communautaire (ASC) à Koundjouro et 40 à Djeda, dans la province du Batha, avec l’appui du PADS,

- Formation de 360 ASC dans 8 districts relevant de la délégation sanitaire du Moyen Chari,

- Formation de 30 ASC à Oum-Hadjer et 40 à Ati, grâce au soutien de SWEDD+,

- Formation de 22 ASC à Arada et 40 à Kapka, dans la province du Wadi Fira, avec l’appui de SWEDD+,

- Formation de 1 200 ASC dans la province du Mayo-Kebbi Est et de 500 dans la province du Barh el Gazel, financées par le Fonds Mondial via JHPIEGO,

- Formation de 40 ASC dans la province du Guéra, avec le soutien de l’UNICEF,

- Organisation de deux sessions de formation des formateurs axées sur l’amélioration de la qualité,

- Mission de supervision des activités communautaires dans la province du Sila, réalisée avec l’appui de Médecins Sans Frontières (MSF),

- Formation de 60ASC à Abéché et 30 à Abougoudam dans la province du Ouaddaï avec appui de SWEDD+,

- Une correspondance envoyée aux Délégués provinciaux de la santé publique et de prévention pour la nomination des points focaux santé communautaire.

- Réalisation de l’enquête d'évaluation finale du Plan Stratégique National de Santé Ccommunautaire(PSNSC) dans six (6) provinces à savoir Tandjilé, Mandoul, Logone Oriental,Wadi Fira, Bar El Gazel et le Batha ;

- Atelier d’évaluation de PSNSC, financé par le Fond Mondial via ICHESS ;

- Supervision conjointe des activités de santé communautaire/ programme éradication ver de Guinée dans le Moyen Kebi Est et Logone orienta

- Formation des 21 ASC des Districts de Ndjamena appuyé par IPAS

- Mission de supervision des activités de ONG locales dans les provinces du Lac, hadjer Lamis, Bar el gazel, Batha, Salamat et kanem/DWEDD+

- Formation des ASC dans la province du Mayo-Kebbi Est financée par le Fonds Mondial via JHPIEGO

- Atelier du PNUD par le transfert du fond PALDT à l’UGP

- Réunion du comité de pilotage des activités d’éradication du Ver de Guinée

D’autres parts, la Direction de la Santé Communautaire a participé aux différentes activités organisées par les autres Directions du Ministère et les partenaires notamment les ateliers, missions et les réunions de préparation du forum national sur la santé communautaire.

Au cours de l’année 2024, il faut noter également que la DSC a élaboré des termes de références accompagnés des budgets pour les activités qui sont en cours de réalisation telles que :

- Formation des RCS du projet de la distribution du SRO et Zinc à Moulkou via Malaria Consortium ;

- Réunion programmatique du projet de la distribution du SRO et Zinc, via Malaria Consortium à Bongor

# ACTIVITES NON REALISEES

Les principales activités planifiées et non réalisées sont :

- Formation des deux (2) agents de la DSC en techniques de communication pour le développement à l'extérieur (Sénégal, Benin…) ;

- Organisation d’un voyage d’étude et d’échange d’expériences au Rwanda/ Ethiopie pour six (06) cadre de la DSC et des DSP ;

- Reproduction en 6000 exemplaires le guide et des outils intégrés de supervision ;

- Formation des RCS sur l'utilisation du Guide et des Outils harmonisés de supervision ;

- Mise en place les plateformes multisectorielles dans les villages concernés (10,000 villages) ;

Dans le cadre de la mise œuvre des activités de PAO 20025, quelques points importants méritent d’être relevés.

### Points Forts

Malgré les défis, plusieurs atouts importants soutiennent la DSC dans ses missions :

  - L’engagement ferme du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, qui place la Santé Communautaire parmi ses priorités stratégiques ;

  - Le soutien technique et financier constant des partenaires, renforçant les capacités opérationnelles ;

  - Le renforcement continu de la DSC en personnel qualifié et compétent ;

  - Le dynamisme et la motivation du personnel, qui contribuent activement à l’atteinte des objectifs de la Direction.

### Points à améliorer

Dans la mise en œuvre de ses activités, la Direction de la Santé Communautaire rencontre plusieurs difficultés majeures, notamment :

- Une insuffisance des bureaux, limitant leur fonctionnement optimal ;

- Des retards dans la réalisation de certaines activités, dus à une insuffisance de ressources financières et matérielles ;

- La complexité des procédures de décaissement des fonds par certains bailleurs, entraînant des délais importants et affectant la mise en œuvre des activités.

## Suggestions

Le suivi efficace de la mise en œuvre des activités communautaires peut être significativement renforcé si certains aspects clés sont pris en compte par le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Quelques points d’amélioration prioritaires sont à retenir, il s’agit de :

- Allouer des ressources financières nécessaires et à temps :
La mise à disposition rapide et suffisante des ressources financières est indispensable pour la planification et l’exécution efficaces des activités de la Direction de la Santé Communautaire ;

- Renforcer les moyens logistiques pour le suivi des activités :
Il est crucial de mettre à disposition de la direction les moyens logistiques nécessaires (véhicules, carburant, outils de communication, etc.) afin de faciliter le suivi sur le terrain et l’évaluation des interventions.

# CONCLUSION

En somme, la santé communautaire constitue sans conteste l’une des approches  fondamentales  sur lesquelles repose le de système de santé durable du pays. Conscients de cet enjeu, le Ministère de la Santé Publique, avec l’appui constant de ses Partenaires Techniques et Financiers, multiplie les initiatives pour promouvoir et consolider les acquis dans ce domaine stratégique.

Cependant, malgré les efforts consentis, des défis importants subsistent, notamment en matière de couverture, de qualité des services et de mobilisation communautaire. Il demeure essentiel de renforcer la coordination, la formation des acteurs locaux et l’allocation des ressources pour garantir l’atteinte des objectifs fixés par la Stratégie Nationale de la Santé Communautaire. Cette stratégie, en parfaite cohérence avec la politique nationale de santé, vise à assurer à chaque citoyen un accès universel à des soins de qualité, condition indispensable à la promotion du bien-être collectif et au développement socio-économique du pays.

En somme, la réussite de la santé communautaire repose sur l’engagement continu de tous les acteurs et sur la volonté de surmonter ensemble les obstacles, afin d’offrir à la population des services de santé accessibles, efficaces et équitables.