PLAN One Healh TCHAD 2026

| N° | ACTIVITES | INDICATEUR | PERIODE |  |  |  | RESPONSABLE | Coût (FCFA) | SOURCE DE FINANCEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etat | Partenaire |
| 01 | Organiser 8 réunions (mensuelles) pour la planification des GTT et le suivi des activités par l’équipe PMEP | Nombre des réunions ténues et de personnes disponible |  |  | X | X | Plateforme OH | 1 600 000 |  | PM |
| 02 | Organiser 4 réunions trimestrielles de revue des performances et la mise en œuvre du PANS, réunion de (1 jour pour 40 personnes | Nombre des réunions tenues et personnes disponibles |  |  | X | X | Plateforme OH | 2 300 000 |  | RTSL |
| 03 | Organiser une réunion annuelle d’analyse des performances en œuvre du PANSS et conduite du State Party Self Assesssmen (jours,35 personnes) | Une réunion annuelle d’analyse de performance organisée |  |  | X | X | Plateforme OH | 7 440 000 | MSP | RTSL |
| 04 | Organiser un voyage d’échange et d’expériences avec l’équipe de la plateforme One Health | Recherche de financement |  |  | X | X | Plateforme OH | 10 000 000 | MSP | RTSL |
| 05 | Formalisation des équipes dédiées à la préparation (GTT) | Nombre des équipes mis en place |  |  |  | X | Plateforme OH | 0 |  | RTSL |
| 06 | Organiser une session de partage d’expérience en ligne avec l’équipe de Cote d’Ivoire sur les attentes des activités du GTT | Une session de partage d’expérience en ligne organisée |  |  | X | X | Plateforme OH | 0 |  | RTSL |
| 08 | Organiser 4 réunions de 1 jour du GTT juristes (10 participants accompagner le travail du consultant juridique national | 4 réunions du GTT réalisées |  |  | X | X | Plateforme OH | 600 000 | X | RTSL |
|  | Organiser une réunion de 3 jours de 25 participants résidents pour finaliser l’analyse et la cartographie juridique |  |  |  | X | X | Plateforme OH | 5 350 000 | X | RTSL |
| 09 | Organiser une réunion de 1 jour de 45 participants non résident du rapport | Une réunion de 45 participants tenues |  |  | X | X | Plateforme OH | 3 312 500 | X | RTSL |
| 10 | Consolider le PFN-RSI en organisant une session de travail de formation sur les outils de la recevabilité des différents programmes de sécurité sanitaire (1 réunion x 10 personnes) | Une session de formation de 10 participants réalisés |  |  | X | X | Plateforme OH | 650 000 |  | RTSL |
| 11 | Organiser 2 sessions de travail pour définir le Rôle/Responsabilité (2X2 jours pour 25 personnes) | Deux sessions de travail pour définir rôle et responsabilité ténues |  |  | X | X | Plateforme OH | 5 750 000 |  | RTSL |
| 12 | Organiser une réunion de validation du TDR du Point Focal RSI (personnes résidentes) | Une réunion de validation de TDR du Point Focal RSI tenue |  |  | X | X | Plateforme OH | 1 350 000 |  | RTSL |
| 13 | Organiser une session de formation sur les outils du suivi évaluation par la mise à jour de la base des données et analyse des données | Une session de formation sur les outils du suivi évaluation réalisées |  |  | X | X | Plateforme OH | 3 025 000 |  | RTSL |
|  | Conduire la mise à jour de la base des données et analyse des performances | Une base des données disponibles |  |  | X | X | Plateforme OH | 1 250 000 |  | RTSL |
|  | Total RTSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organiser un atelier d’appropriation et de validation de la stratégie « One Health » | Unateleir d’appropriation et validation de la stratégie One Health organisé |  |  | X | X | Plateforme OH | 5 250 000 |  |  |
|  | Engager un consultant pour finaliser le Manuel de Gouvernance | Un cnsultant est engagé pour la finalisation du manuel |  |  | X | X | Plateforme OH | 3 000 000 |  |  |
|  | Organiser un atelier de validation du Manuel de Gouvernance | Un atélier de validation de la gouvernance orgnaisé |  |  | X | X | Plateforme OH | 4 500 000 |  |  |
|  | Organiser des réunions de travail de la plateforme OH et de dissémination et de visibilité de OH | Nombre des reunions de la plateforme one health tenues |  |  | X | X | Plateforme OH | 1 500 000 |  |  |  |
|  | Recruter un consultant pour élaborer les procédures de suivi et évaluation du PANSS | Les procedures de suivi et évaluation du PANSS sont disponibles |  |  | X | X | Plateforme OH | 3 500 000 |  |  |  |
|  | Former les points focaux des differents domaines sur la collecte des données et le Tracker et procédure de suivi et évaluation | Nombre des points focaux formés |  |  | X | X | Plateforme OH | 5 600 000 |  |  |
|  | Elaborer les SOP de la nouvelle autorité nationale RSI | Les SOP de la nouvelle autorisé disponible |  |  | X | X | Plateforme OH | 2 500 000 |  |  |
|  | Elaborer des documents de passage de du point focal RSI d’individus à Institution | Nombre des document de transition élaborés |  |  | X | X | Plateforme OH | 2 500 000 |  |  |
|  | Equiper la moitié de l’équipe du Secrétariat 4/9 en laptop | Nombre |  |  | X |  | Plateforme OH | 4 000 000 |  |  |
|  | Achat de 2 projecteurs | Nombre |  |  | X |  | Plateforme OH | 1 000 000 |  |  |
|  | Une imprimante | Nombre |  |  | X |  | Plateforme OH | 500 000 |  |  |
|  | Une photocopieuse | Nombre |  |  | X |  | Plateforme OH | 800 000 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 53 977 500 |  |  |