| RÉPUBLIQUE DU TCHAD ************ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ************ PRIMATURE ************ COMITE INTERMINISTERIELE ONE HEALTH ************ COORDINATION ONE HEALTH ************ SECRETARIAT PERMANENT ONE HEALTH *********** | Unité –Travail-Progrès وحدة - عمل - تقدم | جـــمــهــوريـــة تـــــشــــاد ******** رئاسة الجمهورية ************ مكتب رئيس الوزراء ************ اللجنة الوزارية للصحة الواحدة ************ تنسيق الصحة الواحدة ************ الأمانة الدائمة للصحة الواحدة ************* |
| --- | --- | --- |

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’EQUIPE DU SECRETARIAT PARMANENT « ONE HEALTH »

Date : 07 Janvier 2026

Lieu : Bureau CNBT au CNRD

Ordre du jour :

- Préparation de l’atelier d’optimisation ;

- Diverses.

Participants :

- Prof Mahamat Bechir ;

- Prof Fayiz Abakar ;

- Dr Singambaye Ghislaine ;

- M. Mahamat Ismael

- M. Allom Florent ;

- M. Madanga Ngamgassou

| Thématiques | Points saillants des discussions | Actions |
| --- | --- | --- |
| Introduction | Ce jour 07 janvier 2026 s’est tenue une réunion des membres de l’équipe du Secrétariat Permanent de la plateforme « One Health ». |  |
| Préparation de l’atelier | Il s’agit de préparation de l’atelier d’optimisation des ressources de la Sécurité sanitaire autour du PANSS 2025 2029 au Tchad qui aura lieu du 13 au 14 janvier 2026. - Une salle de 60 places a été réservée à l’hôtel de l’Amitié ; - Une séance de travail a été organisé avec été organisé à la primature aves le conseiller à la santé du Premier Ministre ; - La lettre d’invitation a été soumise à la primature à la signature du SG ; - Les canevas des présentations ont été partagé au différents présentateurs | - M. Ismaël doit doit apprêter une dizaine de lettre d’invitation cartonnée pour les officiels ; - Prof Bechir doit en plan B préparé une lettre d’invitation pour le participant au cas où celle de la primature traine - Prof Bechir doit rédiger un draft du discours d’ouverture avec Dr Ghislaine - Prof Fayiz doit tirer les TdR et apprêter les enveloppes ; - Une fois les invitations apprêtées chaque membre doit distribuer pour les invité de son département |
| Divers | - Le SP a été invité à un atelier de mise en œuvre du projet de renforcement de la surveillance de la lutte contre les Pandémie (pandemic fund) du 7 au 10 janvier | Pr Fayiz et M. Madanga représente la plateforme Dr Dissia et Dr Ghislaine prennent aussi part |

Commencée à 10H20, la réunion a pris fin à 11H30.