| # FTTX Survey and Implementation Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Delivery procedure | Goudji | Ridina | # Farcha | Dembe | Grand Post | Qty | Unit | Total | Progress |
|  | Key Task |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civil Work | Pole holes excavation | 34 | 72 | # 125 | 133 | 97 | 461 | Pcs | 461 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |
|  | Planting new poles and backfilling | 34 | 72 | # 125 | 133 | 97 | 461 | Pcs | 461 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |
| Cabling work | Fiber cable installation (ADSS) + Underground | 10,5 | 9,0 | # 11,4 | 14,9 | 9,7 | 55,5 | Km | 55,5 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,5 |  |  |
|  | Cable splicing/splitting. | 8 | 12 | # 10 | 11 | 13 | 54 | Pcs | 54 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  | FAT termination | 45 | 38 | # 55 | 75 | 51 | 264 | Pcs | 264 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |
|  | ODF termination/ per 48 fiber | 2 | 2 | # 2 | 2 | 2 | 10 | Pcs | 10 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Cable testing by power meter. | 45 | 38 | # 55 | 75 | 51 | 264 | Pcs | 264 | 51,89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |
|  |  | NGABS | PPL | # NGABS | PPL | PPL |  |  |  |  |  |